государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области

УТВЕРЖДЕНО

Директор школы:

_______________

Бочарова Е.И.

Приказ №   от

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области

средней общеобразовательной школы с.Большой Толкай

муниципального района Похвистневский

Самарской области

2022

Паспорт

| Наименование Программы | Среднесрочная программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы ЦельизадачиПрограммы | Обеспечение к июню 2022 года положительной динамики уровня обученности учащихся 9 класса по результатам ГИА до 100% и к декабрю 2022 года положительной динамики качества образовательных результатов учащихся 2-11 классов по результатам внешних оценочных процедур на не менее 5%. |
| Задачи программы | - Повысить долю обучающихся с высокой мотивацией к обучению на 10 % средствами урочной, внеурочной и внеклассной деятельности по предметам, тренинги. - Повысить уровень соответствия урока требованиям ФГОС на 25 баллов, через организацию наставничества и профессиональное развитие педагогов. - Повысить уровень соответствия занятий внеурочной деятельности требованиям ФГОС на 25 баллов, через организацию наставничества и профессиональное развитие педагогов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Качество образовательных результатов учащихся 2-11 классов. - Доля обучающихся с высокой мотивацией к обучению. - Уровень соответствия урока требованиям ФГОС. - Уровень учебной мотивации участников образовательных отношений - Степень удовлетворенности школьной жизнью участников образовательных отношений |
| Методы сбора и обработки информации | - Результаты МСОКО в АСУ РСО (административные контрольные работы, муниципальные и региональные мониторинги) - Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов - Диагностика обучающихся (методика изучения мотивации, удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреев). - Анализ и оценка урока на соответствие реализации требований ФГОС (авторы: И.В.Сорокина, С.Е.Джаджа) - Тестирование на степень сформированности функциональной грамотности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 1.01.2022 – 30.12.2022 г. г. 1. Подготовительный этап – анализ проблем и планирование мероприятий программы (январь 2022 г) 2. Основной этап – реализация направлений данной программы, проведение мониторинга (май -15.05.2022 г). 3. Обобщающий этап – анализ результатов реализации среднесрочной программы, определение перспектив развития на 2022 год (15.12-30.12.2022г) |
| Основные мероприятия или проекты | - Подпрограмма работы «Комфортная среда» (риск 1 «Низкая учебная мотивация») - Подпрограмма работы «Современная школа» (риск 2 «Низкая предметная и методическая компетентность учителей») |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Положительная динамика уровня обученности учащихся 9 класса по результатам ГИА до 100% и к декабрю 2022 года положительной динамики качества образовательных результатов учащихся 2-11 классов по результатам внешних оценочных процедур на не менее 5%. 2. Инфраструктура школы, способная обеспечить качественное проведение образовательного процесса в школе. # 3. Созданы условия для всех участников образовательного процесса, способствующие развитию мотивации к самосовершенствованию личности. 4. Созданы условия для повышения профессионального мастерства педагогов. |
| Исполнители | Педагогический коллектив, родительское сообщество, социальные партнеры, обучающиеся |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. Проведение самообследования по реализации программы и подготовка отчета. Доклад по реализации программы перед общественностью и учредителем. |

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является обеспечение к июню 2022 года положительной динамики уровня обученности учащихся 9 класса по результатам ГИА до 100% и к декабрю 2022 года положительной динамики качества образовательных результатов 2-11 классов по результатам  внешних оценочных процедур  на не менее 5% через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низким уровнем учебной мотивации и низкой предметной и методической компетентности учителей.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения задач подпрограмм:

- Подпрограмма работы «Комфортная среда» (риск 1 «Низкая учебная мотивация»)

# Задачи:

# 1.  Организовать серию мероприятий, направленных на освоение педагогами современных методов  активного взаимодействия  участников образовательного процесса.

# 2. Организовать на постоянной основе работу родительского клуба по вопросам возможных причин низких образовательных результатов и поиска путей их преодоления.

# 3. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике  профессионального выгорания педагогов.

# 4. Организовать диагностику достижения результатов подпрограммы «Комфортная среда».

- Подпрограмма работы «Современная школа» (риск 2 «Низкая предметная и методическая компетентность учителей»)

Задачи:

# 1. Оборудовать  кабинеты цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей «Точка роста»  для практических занятий.

# 2.  Обучить педагогов по функциональной грамотности и использованию оборудования Центра образования цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей «Точка роста» для проведения практических занятий по учебным предметам.

# 3.  Активизировать работу для развития функциональной грамотности педагогов и учащихся по использованию образовательных платформ в сети Интернет: Маркетплейс, РЭШ, ЯКласс, Элемент и другие.

Данные задачи должны быть решены в период с 01.01.2022–30.12.2022г.г.

Целевые показатели и индикаторы цели:

- Риск «Низкая учебная мотивация»

- доля родителей, участвующих в работе родительского клуба - 50%;

- доля обучающихся с высокой учебной мотивацией  на 10%;

- степень удовлетворенности школьной жизнью участников образовательных отношений - повышение на 30%.

- Риск «Низкая предметная и методическая компетентность учителей»

- доля педагогических работников, прошедших КПК по профдефицитам и другие - 100%;

- доля учебных кабинетов, имеющих выход в Интернет -100%

- доля педагогов, использующих в учебном процессе образовательные платформы «Маркетплейс», РЭШ, «Я класс», «Элемент» (не менее одной платформы) – 100% доля педагогов, использующих оборудование Центра образования цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей «Точка Роста».

II.	Мероприятия	Среднесрочной	программы	и	направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Риск 1. Низкая учебная мотивация  (подпрограмма «Комфортная среда»)

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня учебной мотивации | # Организовать серию мероприятий, направленных на освоение педагогами современных методов активного взаимодействия участников образовательного процесса. | - Семинар для педагогов: "Психологический комфорт в школе - важное условие эффективности обучения и воспитания". - Семинар "Индивидуально профилактические методы работы с подростками, у которых имеются проблемы в обучении и поведении" - Курсы повышения квалификации «Организация работы классного руководителя в ОО» и другие | Февраль Апрель В течение года | Программы семинаров, , удостоверение о ПК | Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР | педагоги педагоги |
|  | # 2. Организовать на постоянной основе работу родительского клуба по вопросам возможных причин низких образовательных результатов и поиска путей их преодоления. | Заседания родительского клуба: - Уроки доброты - Роль родителей в развитии успешности обучения. - Поколение Z и его особенности - Причины школьных трудностей. | Март Май Сентябрь Декабрь | протоколы заседания | Педагог-организатор, психолог | Кл. руководители, родители |
|  | # 3.Обеспечить проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов. | - Адресная психологическая помощь по формированию навыков конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций (мероприятия на сплочение педагогического коллектива, взаимопомощь, проведение тренингов). - Анкетирование педагогического коллектива после проведенных тренингов. | Январь-декабрь | Аналитическая справка | Педагог-психолог | Педагоги |
|  | # 4. Организовать диагностику достижения результатов подпрограммы «Комфортная среда». | Диагностика обучающихся (методика изучения мотивации, удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреев). | Май. декабрь | доля обучающихся с высокой мотивацией к обучению–увеличение на 10% уровень тревожности участников образовательных отношений – снижение степень удовлетворенности школьной жизнью участников образовательных отношений - повышение на 30% | Педагог-психолог Кл. руководители | Обучающиеся, родители |

Риск 2. Низкая предметная и методическая компетентность учителей (подпрограмма  «Современная школа»).

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение предметной и методической компетентности учителей | - Повысить профессиональную компетентность педагогов школы в вопросах преподавания и воспитания. | - Курсы повышения квалификации на основе профессиональных затруднений педагогов - Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального саморазвития педагогов - Взаимопосещение уроков и их анализ на соответствие урока требованиям ФГОС - Посещение уроков администрацией школы и их анализ на соответствие урока требованиям ФГОС. | январь- декабрь | доля работников, прошедших КПК по современным образовательным технологиям – 30%; уровень соответствия урока требованиям ФГОС –увеличение на 25 баллов; доля педагогических работников, разработавших и реализующих индивидуальные планы профессионального саморазвития – 80% | Зам. директора по УВР | Педагоги |
|  | - Организовать наставничество по модели ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-ученик. | - Закрепление наставников по модели наставничества «ученик – ученик», «учитель-ученик», «учитель-учитель». - Разработка и реализация индивидуального плана работы наставника и наставляемого | Январь-декабрь | доля участников образовательных отношений, вовлеченных в модель наставничества «ученик – ученик»- 60%, «учитель-ученик» - 100%, «учитель-учитель» - 100% | Зам. директора по УВР | Педагоги, обучающиеся |
|  | - Обеспечить включение детей с низким уровнем учебной мотивации в различные школьные КТД, создание для них ситуации успеха. | - Составление плана воспитательной работы - Вовлечение детей с низким уровнем учебной ситуации в кружки и секции учреждений дополнительного образования; - Участие детей с низким уровнем учебной мотивации в коллективных творческих делах, уроках «Проектория», проекте «Билет в будущее» и др. | В течение года | доля детей с низким уровнем учебной мотивации, охваченных дополнительным образованием, мероприятиями внеурочной деятельности -100% | Педагог-организатор, кл. руководитель | Обучающиеся |