«Дорожная карта» по реализации проекта «Педагогический класс» на 2023-2024 учебный год ГБОУ СОШ с. Большой Толкай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение** |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание и функционирование классов «психолого- педагогической направленности» - «педагогических классов». | Август, 2023 г. | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, |
| 2 | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по реализации проекта «Педагогический класс» в 2023-2024 уч. году:-плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта«Педагогический класс» в 2023-2024 учебном году. | Август-октябрь, 2023 г. | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР |
| 3 | Ознакомление обучающихся 1 1 -х классов и их родителей (законныхпредставителей), педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс». | Август, 2023 г. | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, |
| 4 | Изучение образовательных запросов обучающихся 10-11-х классов. | Август, 2023 г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, классные руководители 10-11 классов |
| 5 | Формирование группы учащихся «педагогического класса». | Август, 2023 г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР,классные руководители 10-11 классов |
| 6 | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленного уровня и программы элективных курсовпсихолого-педагогического направления. | Август, 2023 г. | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ элективных курсов (курсов внеурочной деятельности) психолого-педагогической направленности:«Основы педагогики», «Основы психологии» и др. | Август, 2023 г. | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю.., заместитель директора по УВР, педагоги, реализующие элективные курсы |
| 8 | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обученияпедагогов и реализации проекта) | До 01.12.2023(при необходимости) | Педагоги, реализующие элективные курсы |
| 9 | Заполнение раздела «Педагогический класс» на официальном сайте школы. | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР Калинина А.М., заместитель директора поИКТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическим специальностям выпускников школы и учрежденийвысшего профессионального образования. | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР |
| 11 | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс. | В течение года | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, |
| **2. Организация мероприятий с педагогическими работниками** |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс». | В течение года | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 13 | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта. | В течение года | Марухова Н.Ю.., заместитель директора по УВР педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 14 | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 15 | Организация участия п е д а г о г о в в распространении опыта работы в«педагогическом классе». | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 16 | Проведение открытых занятий в «педагогическом классе». | В течение года | Педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 17 | Организация и проведение педагогической практики для обучающихся педкласса: посещение уроков и внеурочных занятий педагога-наставника,разработка и проведение пробных занятий внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий; индивидуальные консультации. | 2 полугодие,2024 г. | Педагог –наставник |
| **3. Организация мероприятий с обучающимися** |
| 18 | Участие обучающихся «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги –участники проекта«Педагогический класс» |
| 19 | Участие обучающихся в мероприятиях профильной смены для учащихся 10-11 классов – участников проекта на базе ГБУ ДПО «Похвистневский | Ноябрь, 2023 г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, педагоги –участники проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РЦ». |  | «Педагогический класс» |
| 20 | Презентация индивидуальных проектов учащихся «педагогического класса» на конференциях различного уровня. | 2 полугодие, 2024 г. | Педагог –участник проекта«Педагогический класс» |
| 21 | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | В течение года | Классные руководители, педагог–участник проекта«Педагогический класс» |
| 22 | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5- 9,10-11-х классов с профессиями, требующими педагогических компетенций:* проведение классных часов;
* просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория";

-участие в профориентационном проекте "Билет в будущее";* организация курсов предпрофильной подготовки в сетевой форме психолого-педагогической направленности (9 класс);

-участие в онлайн-семинаре СГСПУ «Особенности приемной кампании в 2024 году» и др. | В течение года | Кузнецова М.А., заместитель директора по ВР и ответственная за профориентационную работу,классные руководители 5-11-х классов |
| 23 | Анкетирование обучающихся 5-9,10-11-х классов по выявлению профессиональных предпочтений. | В течение года | Кузнецова М.А., заместитель директора по ВР, классные руководители 5-11-х классов |
| 24 | Анкетирование по организации профилей и индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 9-х классов. | Февраль, июнь, август, 2024 г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов |
| **4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся** |
| 25 | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся,планирующих обучение в педагогическом классе «Педкласс. Возможности и перспективы». | Август- сентябрь, 2023 г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 26 | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта "Педагогический класс". | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, педагог – участник проекта«Педагогический класс» |
| 27 | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевого обучения по педагогическим специальностям. | В течение года | Бочарова Е.И., директор школы,Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР |
| 28 | Классные родительские собрания | В течение года | Классные руководители 5-11-х классов |
| 29 | Организация участия родителей (законных представителей) в окружных родительских собраниях | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, классные руководители |

|  |
| --- |
| **5. Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта** |
| 30 | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.) | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВРКалинина А.М.., заместитель директора по ИКТ |
| 31 | Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический класс» | В течение года | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, педагог – участник проекта «Педагогическийкласс» |
| 32 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2023- 2024 учебном году | Июнь, 2023г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР |
| 33 | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2024-2025 учебном году | Август, 2024г. | Марухова Н.Ю., заместитель директора по УВР педагог – участник проекта«Педагогический класс» |